## Plan_90_dias
Qué hacer en los próximos 90 días
Cuándo | Acción | Por qué ahora | Depende de
Esta semana | Postularte como jurado Premios IAB MIXX 2027 | Convocatoria abierta. Costo $0. Ya fuiste jurado en 2025. | Decidir con qué sombrero: AEVUM (mejor posicionamiento) o LSIX.
Esta semana | Postularte como jurado Effie Latam | Postulación permanentemente abierta en latameffie.com/postulacion-jurados. | Mismo punto del sombrero.
Semana 1-2 | Llevar la membresía AMVO Proveedor Activo a HQ ($58,000 MXN) | Sin membresía te pierdes Marketplace Point, Meet & Greet, SheCommerce Y el acceso gratuito a eRetail Day del 15 de octubre. | Aprobación de Julián / Santiago / Martín.
Semana 1-2 | Agendar con José Carlos Alvarado (AMVO) para negociar condiciones | Llegas a mitad de ciclo — hay margen para negociar el primer año. | Nada. Es una llamada.
Antes del 15 sep | Bloquear eRetail Day México (15 oct) y confirmar acceso | Es el evento central del año para tu ICP y donde se entregan los eCommerce Awards. | Membresía AMVO para entrar gratis.
Sep-oct | Trabajar la ventana Buen Fin | Los targets con presión de CAC son receptivos 6-8 semanas antes. La ventana ES AHORA. | Contactos de Fase 1 ya identificados.
Oct | Asistir a NEXT Conversion (22 oct) e Innovation Day Retail Media (27 oct) | Bajo costo, contexto de peak season y retail media para las juntas de Q4. | Nada.
Antes de dic | Definir tu rol y comp con HQ | BLOQUEA TODO LO DEMÁS: no puedes contratar talento senior de MMP ni postularte a premios como LSIX sin esto definido. | HQ.
Ene-feb 2027 | Solicitar invitación a App Growth Summit Mexico City 2027 | Es invite-only y la edición 2026 se perdió por 3 días. | Nada.
Feb 2027 | Monitorear apertura de MAMA México 2027 | El evento más relevante para tu modelo. La fecha se mueve entre abril y junio. | Nada.
Mar 2027 | Postular a AVE para jurado Effie México 2027 | El jurado se integra antes de julio. | Nada.

## Calendario
Calendario de eventos — eCommerce, performance, CPA y ecosistema de apps
Cierre de 2026 y año 2027. Prioridad LSIX: A = ir sí o sí · B = evaluar · C = solo con razón específica. Confianza: Confirmada = fecha publicada por el organizador · Proyectada = estimada por el patrón de ediciones anteriores, verificar. Consultado 22-ago-2026.
Fecha | Evento | Organiza | Ciudad | Tipo | Costo | Prioridad LSIX | Por qué importa | Acción | Confianza
24-26 ago 2026 | Creativity 100 | Creativity 100 Events | Puerto Vallarta | Presencial | [PENDIENTE] | C | Creatividad, innovación y liderazgo. Poco fit con el discurso de resultado. | Saltar salvo invitación. | Confirmada
Ago 2026 | Marketplace Point 2026 | AMVO | Virtual | Virtual · afiliados | Membresía | A | Cuatro bloques con grandes retailers y plataformas de marketplace. ICP denso. | Requiere membresía AMVO — argumento para acelerarla. | Confirmada
Ago 2026 | Meet & Greet nuevos afiliados | AMVO | CDMX | Presencial · afiliados | Membresía | A | Donde se construye la red de AMVO. El networking real pasa aquí, no en los webinars. | Afiliarse antes de esta fecha maximiza el año 1. | Confirmada
Sep 2026 | eShow México | eShow | CDMX | Presencial | [PENDIENTE] | B | ~6,000 asistentes de eCommerce y creator economy en LatAm. Volumen alto, señal media. | Verificar fecha exacta con el organizador. | Proyectada — mes confirmado, día por confirmar
Sep 2026 | Pulso + Expectativas Buen Fin | AMVO | Virtual | Virtual · afiliados | Membresía | A | Estudio de expectativas del evento comercial más grande del año. | Munición de discovery: llegar a las juntas con el pulso leído. | Confirmada
Sep y nov 2026 | SheCommerce | AMVO | CDMX | Presencial · afiliados | Membresía | B | Networking presencial, dos ediciones al año. | Vía membresía. | Confirmada
3 sep 2026 | App Growth Summit London | App Growth Summit | Londres | Presencial · invite-only | [PENDIENTE] | C | Fuera de mercado. Referencia de calendario. | Saltar. | Confirmada
17 sep 2026 | App Promotion Summit New York | Business of Apps | Nueva York | Presencial | [PENDIENTE] | C | Ecosistema de apps, mercado US. Útil solo si LSIX abre US. | Saltar en Fase 1. | Confirmada
23-24 sep 2026 | DMEXCO | DMEXCO | Colonia, Alemania | Presencial | [PENDIENTE] | C | El grande de Europa. Fuera de foco geográfico. | Saltar. | Confirmada
24 sep 2026 | App Growth Summit San Francisco | App Growth Summit | San Francisco | Presencial · invite-only | [PENDIENTE] | C | Fuera de mercado. | Saltar. | Confirmada
Oct 2026 | AMVO Forum | AMVO | Virtual | Virtual · afiliados | Membresía | B | Foro temático principal de AMVO. | Vía membresía. | Confirmada
Oct 2026 (2025 fue 3-7 oct) | Hot Travel | AMVO | Nacional | Campaña | Abierta | B | Campaña de ventas online de viajes. Volaris, Viva, Aeroméxico, PriceTravel y Posadas activan aquí. | Ventana de urgencia para el vertical travel: contactar 6-8 semanas antes. | Proyectada
15 oct 2026 | eRetail Day México / Latam — 13ª edición | eCommerce Institute + AMVO | CDMX | Presencial + blended | USD 100 · GRATIS para afiliados AMVO | A | EL EVENTO CENTRAL DEL AÑO PARA TU ICP. Aquí se entregan los eCommerce Awards México y se junta el ecosistema retail completo antes del Buen Fin. | IR SÍ O SÍ. La membresía AMVO da acceso gratuito — se paga sola aquí. | Confirmada
22 oct 2026 | eRetail Day Panamá — 10ª edición | eCommerce Institute | Panamá | Presencial | USD 100 | C | Fuera de foco geográfico (MX primero). | Saltar en Fase 1. | Confirmada
22 oct 2026 | NEXT Conversion (3ª edición 2026) | Marketing4eCommerce | México | Virtual | [PENDIENTE] | B | Comportamiento del eCommerce de cara a peak season, con insights para 2027. | Asistir — es gratis o de bajo costo y da contexto para las juntas de Q4. | Confirmada
27 oct 2026 | Innovation Day — Retail Media | IAB México | Virtual | Webinar 4h | [PENDIENTE] | A | Presentado por Amazon Ads y Walmart Connect. Retail media es donde tu modelo CPA se cruza con el inventario de tus targets. | Asistir. Walmart Connect México usa AppsFlyer desde oct-2025 — contexto directamente útil. | Confirmada
Nov 2026 | El Buen Fin | Industria / AMVO | Nacional | Campaña | Abierta | A | Pico de inversión en adquisición del año en México. | No es un evento al que ir: es la ventana de urgencia. Los targets con presión de CAC son más receptivos 6-8 semanas antes, o sea AHORA. | Confirmada
Nov-dic 2026 | eCommerce Award — final regional | eCommerce Institute | LatAm | Premiación | — | C | Final regional de los premios cuya etapa México se entrega en eRetail Day. | Observar, no participar todavía. | Proyectada
Ene-feb 2027 | Convocatoria jurado Premios IAB MIXX 2027 | IAB México | — | Postulación | $0 | A | Ya está abierta hoy. Fuiste jurado en 2025: la reincorporación es más fácil. | POSTULARTE AHORA, no esperar. | Confirmada — convocatoria abierta
16-17 mar 2027 | GITEX AI LATAM (1ª edición) | DWTC + Informa | São Paulo | Presencial | [PENDIENTE] | C | Primera edición latinoamericana de GITEX. Foco tech/AI, no performance. | Saltar en Fase 1. | Confirmada
Mar-may 2027 | Postulación jurado Effie México 2027 | AVE | — | Postulación | $0 | A | El jurado 2026 se integró antes de julio (1ª ronda arrancó jul-2026). El ciclo 2027 se postula en Q2. | Calendarizar recordatorio para marzo 2027. Contactar a AVE antes para entrar al radar. | Proyectada por patrón 2026
Abr 2027 (proyectada) | MAMA México 2027 | AppsFlyer | CDMX | Presencial | Invitación / registro | A | EL EVENTO MÁS RELEVANTE PARA TU MODELO. Es la industria de mobile marketing de LatAm en una sala: anunciantes con app + MMPs + redes de UA. Doble propósito: prospección Y reclutamiento (los stands son tu cantera de talento). | Registrarse en cuanto abra. En 2026 fue en abril; en 2024 fue el 6 de junio — la fecha se mueve. | Proyectada — verificar en appsflyer.com/mama
4-6 may 2027 | MAU Vegas 2027 | MAU | Las Vegas (Bellagio) | Presencial | [PENDIENTE] | B | El evento global #1 de app growth: +2,000 asistentes de 6 continentes. AppsFlyer es presenting sponsor. Nueva sede en 2027. | Evaluar solo si hay presupuesto de HQ. Alto costo, alto valor de red global. | Confirmada — fecha y sede anunciadas
May 2027 (proyectada) | AMVO FWD 2027 | AMVO | CDMX | Presencial | Membresía + boleto | A | El evento insignia de AMVO. En 2026 fue el 7 de mayo. | OBJETIVO: llegar como speaker postulado, no como asistente. Es beneficio del paquete Proveedor Activo. | Proyectada por patrón 2026
May 2027 (proyectada) | Congreso de Marketing Merca2.0 | Merca2.0 | Expo Santa Fe, CDMX | Presencial | [PENDIENTE] | B | Uno de los congresos más masivos de la región. En 2026 fue 19-20 mayo. | Volumen alto, señal media. Evaluar. | Proyectada
May 2027 (proyectada) | IAB Conecta + Premios IAB MIXX 2027 | IAB México | Expo Santa Fe, CDMX | Presencial | ~$10,800 + IVA | A | El evento principal de publicidad digital en México, +20 años. En 2026 fue el 21 de mayo con foco en AI, retail media y creator economy. | OBJETIVO: estar ahí COMO JURADO. Si no, comprar boleto. | Proyectada por patrón 2026
Jun 2027 (proyectada) | Premios eCommerce México 2027 | Marketing4eCommerce | CDMX | Presencial | [PENDIENTE] | A | Tiene la categoría 'Mejor Estrategia de Afiliación' (que en 2025 ganó Samsung Shop con modelo CPA y USD 9.4M en 6 meses) y 'Directivo/a del año'. En 2026 fue el 4 de junio. | JUGADA: postular a un CLIENTE de LSIX a Mejor Estrategia de Afiliación. Requiere HQ y permiso del cliente. | Proyectada por patrón 2026
May-jun 2027 | Hot Sale | AMVO | Nacional | Campaña | Abierta | A | La campaña de ventas online más grande de México junto con Buen Fin. | Ventana comercial, no evento. Preparar targets con 8 semanas de anticipación. | Proyectada
Jul 2027 (proyectada) | eRetail Day México (edición de mitad de año) | eCommerce Institute + AMVO | CDMX | Híbrido | USD 100 / gratis afiliados | B | OJO: la fecha se ha movido — 2025 fue 2-4 julio, 2026 se consolidó al 15 de octubre. Verificar si 2027 mantiene octubre. | Verificar con el organizador antes de calendarizar. | Incierta — el patrón cambió
Ago 2027 (proyectada) | App Growth Summit Mexico City 2027 | App Growth Summit | CDMX | Presencial · invite-only | [PENDIENTE] | A | SE PERDIÓ LA EDICIÓN 2026 (fue el 19 de agosto de 2026, hace 3 días). Evento boutique invite-only de app growth en CDMX: exactamente tu ICP de apps con volumen. | Solicitar invitación con anticipación — es invite-only y se llena. Poner recordatorio para junio 2027. | Proyectada por patrón 2026
Sep 2027 (proyectada) | eShow México 2027 | eShow | CDMX | Presencial | [PENDIENTE] | B | Volumen alto de eCommerce y creators. | Verificar fechas. | Proyectada
Oct 2027 (proyectada) | eRetail Day Latam / México 2027 — 14ª edición | eCommerce Institute + AMVO | CDMX | Presencial | USD 100 / gratis afiliados | A | Si mantiene el patrón 2026, vuelve a ser el evento central de octubre antes del Buen Fin. | Bloquear la fecha en cuanto se publique. | Proyectada por patrón 2026
Nov 2027 | El Buen Fin 2027 | Industria / AMVO | Nacional | Campaña | Abierta | A | Pico anual de adquisición. | Ventana comercial. | Proyectada

## Ya_pasaron_2026
Ediciones 2026 ya celebradas — sirven para proyectar 2027
Fecha 2026 | Evento | Ciudad | Nota para 2027
Abr 2026 | MAMA México 2026 (AppsFlyer) | CDMX | La fecha se mueve: 2024 fue 6 junio, 2026 fue abril. Monitorear appsflyer.com/mama desde febrero.
7 may 2026 | AMVO FWD | CDMX | Evento insignia de AMVO. Proyectar primera semana de mayo 2027.
19-20 may 2026 | Congreso de Marketing Merca2.0 | Expo Santa Fe | Coincide casi con IAB Conecta — planear la semana completa.
19-21 may 2026 | MAU Vegas 2026 | Las Vegas | 2027 confirmado: 4-6 de mayo en el Bellagio.
21 may 2026 | IAB Conecta + Premios IAB MIXX | Expo Santa Fe | Concepto 2026: 'The future is human'. Producido por ifahto.
4 jun 2026 | Premios eCommerce México | CDMX | Marketing4eCommerce. Categoría clave: Mejor Estrategia de Afiliación.
5 ago 2026 | App Growth Summit São Paulo | São Paulo | Referencia regional.
19 ago 2026 | App Growth Summit Mexico City 2026 | CDMX | SE PERDIÓ POR 3 DÍAS. Invite-only. Solicitar invitación desde junio 2027.
2-4 jul 2025 | eRetail Day México 2025 | CDMX | En 2026 se movió a octubre. Confirmar el patrón antes de planear 2027.